## Hoja1
| Iteracion 1 |  |  |  |  | Iteracion 2 |  |  |  |  | Iteracion 3 |  |  |  |  | Iteracion 4 |  |  |  |  | Iteracion 5 |  |  |  |  | Iteración 6
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31
Trabajador | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
Natalia | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 2
Tomás |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Andres |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Isaac |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Dario |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Enrique |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Esfuerzo
Coste
Agenda
Total con it0 e itf
Esfuerzo(Horas) | 58 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 150
Coste(Euros) | 2500 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1530 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | #VALUE!
Agenda(Dias) | 8 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 50
[14 empty] | Nombre | Posición
CDU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas |  | Trabajador | Analista | Diseñador | Implementador | Tester |  | Natalia | Analista
1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | 8 |  | Coste(€/h) | 90 | 60 | 30 | 20 |  | Tomás | Diseñador
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | [7 empty] | Andres | Implementadores
5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 |  | Iteracion | Duracion | Coste |  |  |  | Isaac | Implementadores
2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 |  | Inicial | 7 | 500 |  |  |  | Dario | Tester
3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |  | Final | 21 | 2500 |  |  |  | Enrique | Tester
6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2
Octubre | [6 empty] | Noviembre
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
[5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 1: 29; 2: 30 |  | Iteracion | Color
31 | [14 empty] | 0
1
|  |  |  | Diciembre | [10 empty] | 2 | bar: 1 to 3
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | 1: Viernes; 2: Sábado; 3: Domingo |  | 3
[7 empty] | 1 | 1: 2; 2: 3; 3: 4 |  | 4
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  | Final
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31