## Hoja1
Usuario
[9 empty] | CDU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | tipo cliente
Servidor | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 5 | usuario |  | Iteracion | Duracion | Coste
CDU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | tipo cliente |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | usuario |  | Inicial | 7 | 500
1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | 8 | usuario |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | usuario |  | Final | 21 | 2500
2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | usuario |  | Negocio
3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | usuario |  | CDU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | tipo cliente
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | negocios |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | negocios
5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | negocios |  | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | negocios
6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | admin |  | Admin
[9 empty] | CDU | Prioridad | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | tipo cliente
[9 empty] | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | admin
SERVIDOR
| Iteracion 1 |  |  |  |  | Iteracion 2 |  |  |  |  | Iteracion 3 |  |  |  |  | Iteracion 4 |  |  |  |  | Iteracion 5 |  |  |  |  | Iteración 6
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31
Trabajador | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
Columna1: Natalia; Iteracion 1 Columna2: 2; Iteracion 1 Columna3: 6; Iteracion 2 Columna7: 1; Iteracion 2 Columna8: 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 2
Columna1: Tomás; Iteracion 1 Columna4: 12; Iteracion 2 Columna9: 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Columna1: Andres; Iteracion 1 Columna5: 15 | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Columna1: Isaac; Iteracion 1 Columna5: 15 | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4
Columna1: Dario; Iteracion 1 Columna6: 4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Columna1: Enrique; Iteracion 1 Columna6: 4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | Total con it0 e itf
Columna1: Esfuerzo(Horas); Iteracion 1 Columna2: 58; Iteracion 2 Columna7: 18 |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 153
Columna1: Coste(Euros); Iteracion 1 Columna2: #REF!; Iteracion 2 Columna7: #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Columna1: Agenda(Dias); Iteracion 1 Columna2: 5; Iteracion 2 Columna7: 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 19
CLIENTE/PEREGRINO
Iteracion 1 Columna2: Iteracion 1; Iteracion 2 Columna7: Iteracion 2 |  |  | Iteracion 3
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16
Trabajador | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
Columna1: Natalia; Iteracion 1 Columna6: 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1
Columna1: Tomás; Iteracion 1 Columna6: 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Columna1: Andres; Iteracion 1 Columna5: 10 | 5 |  |  |  |  | 4
Columna1: Isaac; Iteracion 1 Columna5: 10 | 5 |  |  |  |  | 4
Columna1: Dario; Iteracion 1 Columna4: 10; Iteracion 2 Columna9: 5 |  |  |  |  | 3
Columna1: Enrique; Iteracion 1 Columna2: 1; Iteracion 1 Columna3: 5; Iteracion 2 Columna7: 1; Iteracion 2 Columna8: 3 |  |  | 1 | 2
Columna1: Esfuerzo(Horas); Iteracion 1 Columna2: 41; Iteracion 2 Columna7: 16 |  |  | 16
Columna1: Coste(Euros); Iteracion 1 Columna2: #REF!; Iteracion 2 Columna7: #REF! |  |  | #VALUE!
Columna1: Agenda(Dias); Iteracion 1 Columna2: 4; Iteracion 2 Columna7: 2 |  |  | 2
CLIENTE/NEGOCIO
[16 empty] | Iteracion 4 |  |  |  |  | Iteracion 5
[15 empty] | Columna1 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26
[15 empty] | Trabajador | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
[15 empty] | Natalia |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
[15 empty] | Tomás |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
[15 empty] | Andres |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
[15 empty] | Isaac |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
[15 empty] | Dario |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
[15 empty] | Enrique | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 3
[15 empty] | Esfuerzo(Horas) | 16 |  |  |  |  | 23
[15 empty] | Coste(Euros) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[15 empty] | Agenda(Dias) | 2 |  |  |  |  | 2
CLIENTE/ADMINISTRADOR
Iteración 6
[25 empty] | Columna1 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31
[25 empty] | Trabajador | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
Natalia
[25 empty] | Tomás |  |  |  |  | 1
[25 empty] | Andres |  |  |  | 2
[25 empty] | Isaac |  |  |  | 2
[25 empty] | Dario |  |  | 2
[25 empty] | Enrique | 1 | 1
[25 empty] | Esfuerzo(Horas) | 9
[25 empty] | Coste(Euros) | #REF!
[25 empty] | Agenda(Dias) | 1
[16 empty] | Iteracion | Color
0
Iteracion 1 Columna2: Noviembre; Iteracion 2 Columna9: Diciembre | [7 empty] | 1
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |  | 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 3
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 4
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 5
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 6
Iteracion 1 Columna2: 28; Iteracion 1 Columna3: 29; Iteracion 1 Columna4: 30; Iteracion 2 Columna9: 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | Final
| FECHAS PLANIFICADO |  |  | FECHAS REALES
| Iteracion | Inicio | Fin | Inicio | Fin
| 0 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2022-11-16 | 2022-11-22
| 1 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 2022-11-23
| 2 | 2022-11-30 | 2022-12-02
| 3 | 2022-12-05 | 2022-12-07
| 4 | 2022-12-08 | 2022-12-12
| 5 | 2022-12-13 | 2022-12-15
| 6 | 2022-12-16 | 2022-12-19
| Final | 2022-12-20 | 2022-12-23
FECHA ENTREGA TAREAS ASIGNADAS
| Iteracion | Requistos | Analisis | Diseño | Implementacion | Pruebas
| 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-29
| 2 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-02
| 3 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-07
| 4 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12
| 5 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-15
| 6 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-19